АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ОЛЫМСКИЙ

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    25.02.2022 г.  №  8 - р

О  подготовке и проведении

пожароопасного сезона  2022 года

на территории поселка Олымский

Касторенского  района

Во исполнение распоряжения № 71-р Администрации Касторенского района: «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2022 года на территории Касторенского района», в  соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, на территории поселка Олымский Касторенского района от пожаров в 2022 году:

- Создать комиссию по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории поселка Олымский Касторенского района Курской области (далее - оперативный штаб).

2.Утвердить прилагаемые:

состав комиссии по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории поселка Олымский Касторенского района (далее - состав);

план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории поселка Олымский Касторенского района (далее - план).

3.  Организовать подготовку к прохождению пожароопасного сезона в соответствии с планом.

4. Принять соответствующие правовые акты, которыми утвердить планы по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территориях муниципального образования поселок Олымский Касторенского района Курской области;

в срок до 01 марта 2022 года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации поселка Олымский, рассмотреть вопрос прохождения пожароопасного сезона

в срок до 20 апреля 2022 года   провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы Администрации поселка Олымский Касторенского района.

6. Распоряжение вступает в силу  со дня его подписания.

Глава

поселка Олымский

Касторенского  района                                                                       П.И. Батраков

Приложение1

Утверждено

Распоряжением Администрации

Поселка Олымский

Касторенского района

от    25.02.2022 г.  №  8 - р

С О С Т А В

оперативный штаб по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории поселка Олымский Касторенского района Курской области

Руководитель оперативного штаба - Глава поселка Олымский

Батраков П.И.;

Заместитель руководителя оперативного штаба – Заместитель Главы

Администрации п.Олымский -  Болховских В.Г.

Члены штаба :

-специалист по работе с населением администрации поселка Малыхина Л.И.,

-специалист МКУ «ОДА п.Олымский» Кочегарова Л.В.,

-специалист МКУ «ОДА п.Олымский» Данилина О.Н..,

-  и.о. директора МУП «ЖКХ п.Олымский» Стародубцева О.В.,

-участковый ОтдМВД России по Касторенскому району

Кулакова О.С. (по согласованию)

- и.о. начальника ПО поселка Олымский – Шматов Ю.И.. (по согласованию)

# Приложение  №2

к распоряжению Администрации

поселка Олымский

Касторенского района

от   25.02.2022 г. № 8-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке  обеспечения пожарной безопасности  муниципального образования,   организаций

и предприятий  поселка Олымский  Касторенского района в пожароопасный период 2022 года.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные меро | приятия |  |  |
|  | Утверждение муниципального плана : - привлечения сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года; - превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики района | до 01.04.2022 г. | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории поселка Касторенского района | При необходимости | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного периода 2020 года на территории поселка Олымский Касторенского района | с 15.04.2022 г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Уточнение перечня объектов экономики и социально-значимых объектов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 01.04.2022 г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Проведение очистки населенного пункта от сухой травы, листвы и мусора, организация вывоза мусора, сухой травы | До 25.04. 2022 г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Запретить сжигание отходов, мусора на территориях, прилегающих к зданиям и сооружениям предприятий, вблизи жилых домов и надворных построек; разведение костров, проведение пожароопасных работ на необорудованных первичными средствами пожаротушения местах и территориях | Весь период | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Организовать патрулирование во время пожароопасного периода. с привлечением членов добровольных пожарных дружин, внештатных общественных инспекторов пожарной безопасности, актива сельских поселений на территориях населенных пунктов | с 1 апреля до 1июня 2022 года | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | - обеспечить населенные пункты исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану; | В течении пожароопасного периода | «Ростелеком» Глава поселка Олымский, |  |
|  | - оборудовать подъезды к имеющимся естественным водоемам для забора воды пожарными автомобилями, дооборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды; | До 01.06.2022г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | - создать резервы материально- технических средств для организации тушения пожаров собственными силами | До 15.04.2022 г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | - провести на местах работу по заключению договоров с организациями на привлечение специальной и инженерной техники для тушения пожаров в границах муниципальных образований; | до 01.04.2022 г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | - провести разъяснительную работу среди населения, о недопустимости сжигания сухой травы на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, около зданий животноводческих ферм, вблизи жилых домов и.т.д. , а также об административной и уголовной ответственности за эти правонарушения (в течении пожароопасного периода; | Весь период | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации, члены штаба |  |
|  | - в случаях повышения пожарной опасности, в пределах предоставленных полномочий, устанавливать на территории поселка Олымский в соответствии со ст.30 ФЗ «О пожарной безопасности» особый противопожарный режим; | По мере необходимости | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | - в периоды высокой пожарной опасности организовать проведение рейдов представителей органов местного самоуправления, сотрудников МО МВД , сотрудников ОНД, представителей лесного хозяйства по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в лесных массивах и принятию установленных законодательством РФ мер по пресечению нарушений. | В течении пожароопасного периода | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации, |  |
|  | Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения на территории поселка и обеспечить бесперебойное снабжение водой в весенне-летний пожароопасный период; | 15.04.2022 г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Обеспечивать выделение людей по требованию пожарно-спасательной службы района для оказания помощи в тушении крупных пожаров. | В течении пожароопасного периода | Руководителям предприятий, главе поселка Олымский |  |
|  | Откорректировать план привлечения сил и средств для тушения возможных пожаров на территории поселка, отработать вопросы взаимодействия с пожарно-спасательной службой района с предприятиями и организациями поселка Олымский. | до15.04.2022 г | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации |  |
|  | Провести разъяснительную работу по правилам поведения в пожароопасный период, осуществлять информирование населения о пожарной обстановке на территории района и поселка. В полной мере использовать права предоставленные администрации поселения к нарушителям требований правил пожарной безопасности и принимать соответствующие меры предоставленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» и «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; | В течении пожароопасного периода | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации организации предприятия поселка |  |
|  | Администрации поселка применять к нарушителям требований правил пожарной безопасности меры предусмотренные Законом Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области». | В течении пожароопасного периода | Глава поселка Олымский, заместитель главы администрации, участковый инспектор Отд. МВД |  |